Постановление Правительства Оренбургской области от 9 октября 2015 г. N 814-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Оренбургской области"

С изменениями и дополнениями от:

12 июля, 30 декабря 2016 г., 14 августа 2017 г., 25 декабря 2019 г., 1 октября 2024 г., 14 января 2025 г.

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" и пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года N 599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности":

1. Утвердить план мероприятий ("дорожную карту") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Оренбургской области согласно приложению.

2. Определить ответственными исполнителями плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Оренбургской области министерство социального развития Оренбургской области, министерство образования Оренбургской области, министерство здравоохранения Оренбургской области, министерство труда и занятости населения Оренбургской области, министерство культуры Оренбургской области, министерство физической культуры и спорта Оренбургской области, министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области, министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области, департамент молодежной политики Оренбургской области (далее - ответственные исполнители).

Вопросы общей координации реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Оренбургской области возложить на министерство социального развития Оренбургской области (далее - координатор).

2.1. Ответственным исполнителям:

обеспечить реализацию плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Оренбургской области;

обеспечить проведение мониторинга реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Оренбургской области с привлечением общественных организаций инвалидов;

ежегодно, не позднее 10 января года, следующего за отчетным годом, представлять координатору отчет о реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Оренбургской области;

выступать при необходимости инициаторами внесения изменений в план мероприятий ("дорожную карту") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Оренбургской области.

Информация об изменениях:

Подпункт 2.2 изменен с 1 октября 2024 г. - Постановление Правительства Оренбургской области от 1 октября 2024 г. N 838-п

См. предыдущую редакцию

2.2. Координатору:

обеспечить проведение мониторинга реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Оренбургской области с привлечением общественных организаций инвалидов;

ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным годом, формировать сводный отчет о реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Оренбургской области;

с учетом предложений ответственных исполнителей обеспечивать внесение изменений в план мероприятий ("дорожную карту") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Оренбургской области.

Информация об изменениях:

Пункт 3 изменен с 14 января 2025 г. - Постановление Правительства Оренбургской области от 14 января 2025 г. N 13-п

См. предыдущую редакцию

3. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов Оренбургской области:

3.1. Разработать и утвердить планы мероприятий ("дорожные карты") муниципальных образований по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в срок, обеспечивающий реализацию соответствующих мероприятий начиная с 1 января 2016 года.

3.2. Обеспечить реализацию планов мероприятий ("дорожных карт") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг и их своевременную актуализацию.

3.3. Определить структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за координацию реализации планов мероприятий ("дорожных карт") муниципальных образований по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

3.4. Проводить обследования и паспортизацию объектов социальной инфраструктуры, относящихся к муниципальной собственности, и по их результатам определять меры по поэтапному повышению значений показателей доступности объектов и услуг.

Информация об изменениях:

Пункт 4 изменен с 25 декабря 2019 г. - Постановление Правительства Оренбургской области от 25 декабря 2019 г. N 980-п

См. предыдущую редакцию

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора - заместителя председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике - министра здравоохранения Оренбургской области.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее 1 января 2016 года.

| Губернатор | Ю.А. Берг |
| --- | --- |

Информация об изменениях:

Приложение изменено с 14 января 2025 г. - Постановление Правительства Оренбургской области от 14 января 2025 г. N 13-п

См. предыдущую редакцию

Приложение к постановлению Правительства области от 9 октября 2015 г. N 814-п

План мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Оренбургской области

С изменениями и дополнениями от:

12 июля, 30 декабря 2016 г., 14 августа 2017 г., 25 декабря 2019 г., 1 октября 2024 г., 14 января 2025 г.

В Оренбургской области проживают 173,9 тысячи инвалидов, из них более 10,4 тысячи - дети-инвалиды. Доля инвалидов в общей численности населения Оренбургской области составляет порядка 9,5 процента, что обусловливает необходимость создания специальных условий жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Создание условий безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения во всех социальных сферах представляет собой одно из основных направлений государственной политики Российской Федерации и Оренбургской области.

Первоочередное решение вопроса устранения отношенческих и средовых барьеров, во многом формирующих ограничения жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья и мешающих их полному и эффективному включению в социум, является одним из приоритетных направлений деятельности органов исполнительной власти Оренбургской области.

В Оренбургской области последовательно проводится работа по формированию оптимальной для инвалидов среды жизнедеятельности, созданию системы, обеспечивающей их комплексную реабилитацию и возвращение к полноценной жизни в обществе, улучшение качества жизни и повышение уровня социальной интеграции.

С 2019 года реализуется государственная программа Оренбургской области "Доступная среда", утвержденная постановлением Правительства Оренбургской области от 24.12.2018 N 842-пп (далее - программа). В рамках программы предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение доступности для маломобильных групп населения зданий и сооружений сфер здравоохранения, социального обслуживания, образования, физической культуры и спорта.

Реализация программных мероприятий позволит достигнуть к концу 2030 года значения показателя "Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов" 90,0 процента.

В целях повышения доступности для маломобильных групп населения услуг общественного транспорта проводятся организационные мероприятия по закупке адаптированного автомобильного пассажирского транспорта общего пользования, что позволит достигнуть значения показателя "Доля парка подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава" 16,7 процента.

Работу по обеспечению доступности для маломобильных групп населения медицинских организаций, организаций социального обслуживания планируется продолжить до 2030 года.

К 2030 году планируется достижение показателя "Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве таких объектов" 100,0 процента.

Значение показателя "Доля приоритетных объектов органов сферы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости" к указанному периоду планируется достигнуть на уровне 69,2 процента.

Одним из приоритетов органов службы занятости в вопросах обеспечения занятости инвалидов является создание для лиц данной категории равных с другими гражданами возможностей для получения государственных услуг в сфере занятости, а также беспрепятственного доступа к объектам службы занятости.

Поэтапное комплексное решение проблемы доступности для маломобильных групп населения органов службы занятости позволит обеспечить значение показателя "Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости за содействием в трудоустройстве" в 2023 - 2030 годах не менее 50,0 процента.

Вопросы обеспечения доступности для маломобильных групп населения жилых помещений решаются в рамках реализации программы и в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 10 июля 2013 года N 594-п "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Оренбургской области".

Ежегодно на оказание материальной помощи инвалидам, передвигающимся на креслах-колясках, находящимся в трудной жизненной ситуации, на реконструкцию жилых помещений с учетом мероприятий, обеспечивающих их доступность, свободное передвижение в них, оснащение специальными устройствами, в областном бюджете предусматривается порядка 3,0 млн. рублей.

Решению проблемы организации и проведения профилактической работы, направленной на ликвидацию проявлений дискриминации по признаку инвалидности, воспитание толерантного отношения к гражданам с ограниченными возможностями здоровья, способствуют обучение (инструктирование) специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и услуг, проведение форумов, конкурсов, выставок, смотров, фестивалей для лиц с ограниченными возможностями здоровья, создание волонтерских групп в общеобразовательных организациях с целью формирования у школьников толерантного отношения к детям-инвалидам.

Реализация данных мероприятий должна позволить достичь значения показателя "Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Оренбургской области" с 69,1 процента в 2014 году до 91,2 процента в 2030 году.

Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг представлены в приложении N 1 к настоящему Плану мероприятий ("дорожной карте").

Мероприятия, реализуемые для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, представлены в приложении N 2 к настоящему Плану мероприятий ("дорожной карте").

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено с 1 октября 2024 г. - Постановление Правительства Оренбургской области от 1 октября 2024 г. N 838-п

См. предыдущую редакцию

Приложение N 1 к плану мероприятий ("дорожной карте") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Оренбургской области

Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг

С изменениями и дополнениями от:

12 июля, 30 декабря 2016 г., 14 августа 2017 г., 25 декабря 2019 г., 1 октября 2024 г.

| N п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности (по годам) |  |  |  |  |  |  |  | Структурное подразделение, ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Удельный вес введенных в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (в общем количестве вводимых объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры) | процентов | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | исполнительные органы Оренбургской области (далее - исполнительные органы), осуществляющие застройку и ввод в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры |
| 2. | Удельный вес существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, которые в результате проведения на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (в общем количестве объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | процентов | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | исполнительные органы, осуществляющие капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию объектов социальной инфраструктуры |
| 3. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | процентов | 73,9 | 74,9 | 76,1 | 80,3 | 82,7 | 85,1 | 87,5 | 90 | исполнительные органы; органы местного самоуправления (по согласованию) |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес объектов сферы здравоохранения (в общем числе объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости) по территории объекта | процентов | 60,1 | 67,2 | 72,8 | 75,4 | 78,0 | 80,6 | 83,2 | 85,8 | министерство здравоохранения Оренбургской области |
| Культура и искусство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес введенных в эксплуатацию объектов сферы культуры, в которых предоставляются услуги населению, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (в общем количестве вводимых объектов сферы культуры) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство культуры Оренбургской области (далее - МК) |
| 2. | Удельный вес существующих объектов сферы культуры, которые в результате проведения на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов и других МГН объектов и услуг (в общем количестве объектов сферы культуры, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | процентов | 40 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | МК |
| 3. | Удельный вес существующих объектов сферы культуры, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается (в общем количестве объектов сферы культуры, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МК |
| 3.1. | Доступ инвалидов к месту предоставления услуги | процентов | 50 | 50 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 |  |
| 3.2. | Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме | процентов | 70 | 70 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |  |
| 3.3. | Предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида | процентов | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| 4. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | процентов | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,4 | 47,6 | 47,8 | 47,9 | 48,0 | МК |
| 5. | Удельный вес объектов сферы культуры, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи | процентов | 80 | 80 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | МК |
| 6. | Удельный вес объектов сферы культуры, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | процентов | 70 | 70 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | МК |
| 7. | Удельный вес услуг сферы культуры, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика | процентов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | МК |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | процентов | 28,7 | 29,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | министерство физической культуры и спорта Оренбургской области (далее - МФКиС); муниципальные образования Оренбургской области (по согласованию) |
| 2. | Количество созданных спортивных сооружений, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта | единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | МФКиС; муниципальные образования Оренбургской области (по согласованию) |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объектов, доступных для инвалидов и МГН в сфере транспортной инфраструктуры (в общем количестве таких объектов) | процентов | 63,4 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в транспортной сфере (по согласованию) |
| 2. | Доля единиц транспорта, приспособленных для использования инвалидами (в общем количестве соответствующих транспортных средств), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Автобусов | процентов | 15,8 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| 2.2. | Городского наземного электрического транспорта | процентов | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 |
| 2.3. | Легкового такси | процентов | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Социальное обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты (организации социального обслуживания - дома-интернаты, геронтологические центры, реабилитационные центры, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, психоневрологические интернаты, центры адаптации, учебно-методический центр), в общем количестве таких объектов | процентов | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 100,0 | министерство социального развития Оренбургской области (далее - МСР) |
| 2. | Доля инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, решивших проблему доступности жилого помещения в рамках реализации норм законодательства Оренбургской области (в общем числе обратившихся лиц данной категории, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Оренбургской области) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МСР |
| 3. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Оренбургской области | процентов | 91,1 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | МСР |
| Труд и занятость населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля приоритетных объектов органов сферы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости | процентов | 51,3 | 53,8 | 56,4 | 59,0 | 61,5 | 64,1 | 66,7 | 69,2 | министерство труда и занятости населения Оренбургской области (далее - МТиЗН) |
| 2. | Доля инвалидов, трудоустроенных органами сферы занятости, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве | процентов | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | МТиЗН |
| 3. | Доля безработных инвалидов, получивших государственную услугу по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы сферы занятости за содействием в трудоустройстве | процентов | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | МТиЗН |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объектов, доступных для инвалидов и МГН в сфере торговли (в общем количестве таких объектов) | процентов | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 100 | министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области (далее - МСХТПиПП); органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере торговли (по согласованию) |
| 2. | Доля объектов, доступных для инвалидов и МГН в сфере общественного питания (в общем количестве таких объектов) | процентов | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 100 | МСХТПиПП; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере торговли (по согласованию) |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес введенных в эксплуатацию объектов общеобразовательных организаций, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (в общем количестве вводимых объектов) | процентов | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | исполнительные органы, осуществляющие застройку и ввод в эксплуатацию объектов образования |
| 2. | Удельный вес существующих объектов общеобразовательных организаций, которые в результате проведения в них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (в общем количестве объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | процентов | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | исполнительные органы, осуществляющие капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию объектов образования |
| Молодежная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес существующих объектов сферы молодежной политики, которые в результате проведения в них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (в общем числе объектов молодежной политики, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | департамент молодежной политики Оренбургской области (далее - ДМП) |
| 2. | Удельный вес существующих объектов сферы молодежной политики (в общем количестве объектов молодежной политики, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги | процентов | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | ДМП |
| 3. | Удельный вес объектов сферы молодежной политики (в общем числе объектов молодежной политики, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости) по территории объекта, в том числе: | процентов | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | ДМП |
| 3.1. | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ДМП |
| 3.2. | Адаптированные лифты | процентов | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ДМП |
| 3.3. | Пандусы | процентов | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | ДМП |
| 3.4. | Доступные входные группы | процентов | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | ДМП |
| 3.5. | Доступные санитарно-гигиенические помещения | процентов | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ДМП |
| 3.6. | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | процентов | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ДМП |
| 3.7. | Удельный вес объектов молодежной политики, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | процентов | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ДМП |

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено с 14 января 2025 г. - Постановление Правительства Оренбургской области от 14 января 2025 г. N 13-п

См. предыдущую редакцию

Приложение N 2 к плану мероприятий ("дорожной карте") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Оренбургской области

Мероприятия, реализуемые для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

С изменениями и дополнениями от:

12 июля, 30 декабря 2016 г., 14 августа 2017 г., 25 декабря 2019 г., 1 октября 2024 г., 14 января 2025 г.

| N п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации (годы) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |
| 1. | Введение в эксплуатацию вновь строящихся объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг | Федеральный закон от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" (далее - Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ) | исполнительные органы Оренбургской области (далее - исполнительные органы) - заказчики строительных работ | 2024-2030 | удельный вес введенных в эксплуатацию социально значимых объектов, в которых предоставляются услуги населению, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (в общем количестве вводимых объектов), - 100,0 процента |
| 2. | Введение в эксплуатацию существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, которые в результате проведения на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (в общем количестве объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ | исполнительные органы - заказчики строительных работ | 2024-2030 | удельный вес существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, которые в результате проведения на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (в общем количестве объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию), - 100,0 процента |
| 3. | Паспортизация объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | постановление Правительства Оренбургской области от 9 июня 2014 года N 381-п "Об организации паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | исполнительные органы; подведомственные учреждения; органы местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области (далее - органы местного самоуправления); организации отдыха детей и их оздоровления | 2024-2030 | увеличение количества объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, имеющих паспорта доступности |
| 4. | Создание условий для проведения инклюзивных смен для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в организациях отдыха детей и их оздоровления | постановление Правительства Оренбургской области от 25 декабря 2018 года N 870-пп "Об утверждении государственной программы Оренбургской области "Социальная поддержка граждан в Оренбургской области" | министерство социального развития Оренбургской области (далее - МСР); органы местного самоуправления; организации отдыха детей и их оздоровления | 2024-2030 | повышение доступности объектов детского отдыха |
| 5. | Обеспечение равного доступа к отдыху и оздоровлению детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством ежегодного установления квоты в государственных и муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления, обеспечивающей потребность в отдыхе и оздоровлении данной категории детей | Федеральный закон от 4 августа 2023 года N 475-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и статью 44 Федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" | МСР; органы местного самоуправления; организации отдыха детей и их оздоровления | 2025-2030 | установления квоты в государственных и муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления не менее 2 процентов от общего числа отдыхающих детей |
| 6. | Капитальный ремонт, реконструкция, модернизация существующих объектов здравоохранения, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг | постановление Правительства Оренбургской области от 25 декабря 2018 года N 883-пп "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Оренбургской области" (далее - постановление от 25.12.2018 N 883-пп); постановление Правительства Оренбургской области от 24 декабря 2018 года N 842-пп "Об утверждении государственной программы Оренбургской области "Доступная среда" (далее - постановление от 24.12.2018 N 842-пп) | министерство здравоохранения Оренбургской области (далее - МЗ) | 2024-2030 | удельный вес существующих объектов социальной инфраструктуры, которые в результате проведения на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (в общем количестве объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию), - 100,0 процента |
| 7. | Оснащение элементами доступности объектов культуры и искусства | постановление Правительства Оренбургской области от 29 декабря 2018 года N 915-пп "Об утверждении государственной программы "Развитие культуры Оренбургской области" (далее - постановление от 29.12.2018 N 915-пп) | министерство культуры Оренбургской области (далее - МК); подведомственные учреждения | 2024-2030 | повышение доступности объектов сферы культуры и искусства |
| 8. | Оснащение элементами доступности организаций социального обслуживания населения | постановление от 24.12.2018 N 842-пп | МСР; подведомственные учреждения | 2024-2030 | увеличение доли организаций социального обслуживания населения, отвечающих требованиям полной или частичной доступности для МГН |
| 9. | Оказание материальной помощи инвалидам, передвигающимся на креслах-колясках, находящимся в трудной жизненной ситуации, на реконструкцию жилых помещений с учетом мероприятий, обеспечивающих их доступность, свободное передвижение в них; оснащение специальными устройствами | постановление Правительства Оренбургской области от 10 июля 2013 года N 594-п "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Оренбургской области" (далее - постановление от 10.07.2013 N 594-п) | МСР | 2024-2030 | доля инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, решивших проблему доступности жилого помещения в соответствии с законодательством Оренбургской области (в общем количестве обратившихся лиц данной категории, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Оренбургской области), - 100,0 процента |
| 10. | Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов в образовательных организациях Оренбургской области | постановление от 24.12.2018 N 842-пп | министерство образования Оренбургской области (далее - МО); органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | 2024-2030 | доля образовательных организаций области, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов (в общем количестве образовательных организаций), - 100,0 процента |
| 10.1. | Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях Оренбургской области | постановление от 24.12.2018 N 842-пп | МО; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | 2024-2030 | доля дошкольных образовательных организаций области, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов (в общем количестве дошкольных образовательных организаций), - 100,0 процента |
| 10.2. | Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов в общеобразовательных организациях Оренбургской области | постановление от 24.12.2018 N 842-пп | МО; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | 2024-2030 | доля общеобразовательных организаций области, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов (в общем количестве общеобразовательных организаций), - 100,0 процента |
| 11. | Создание спортивных сооружений, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта | постановление Правительства Оренбургской области от 29 декабря 2018 года N 920-пп "Об утверждении государственной программы Оренбургской области "Развитие физической культуры и спорта" | министерство физической культуры и спорта Оренбургской области (далее - МФКиС); подведомственные организации; муниципальные образования Оренбургской области | 2024-2030 | повышение доступности объектов физической культуры и спорта |
| 12. | Оснащение элементами доступности объектов физической культуры и спорта, подведомственных министерству физической культуры и спорта Оренбургской области, и прилегающих к ним территорий | постановление от 24.12.2018 N 842-пп | МФКиС; подведомственные организации | 2024-2030 | повышение доступности объектов физической культуры и спорта |
| 13. | Капитальный ремонт, реконструкция, модернизация существующих объектов органов службы занятости, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, оснащение элементами доступности для инвалидов (39 объектов) | постановление от 24.12.2018 N 842-пп | министерство труда и занятости населения Оренбургской области (далее - МТиЗН) | 2024-2030 | увеличение доли приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости |
| 14. | Повышение доступности услуг в сфере торговли и общественного питания | Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ | министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере торговли и общественного питания | 2024-2030 | обеспечение доступности объектов и услуг сферы торговли и общественного питания |
| 15. | Организация при осуществлении перевозочной деятельности мероприятий по дублированию речевой и зрительной информации, оснащение транспортных средств надписями, иной текстовой и графической информацией, выполненной укрупненным шрифтом, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля | - | министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области (далее - МСЖКДХиТ); органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере транспорта | 2024-2030 | обеспечение доступности автомобильного пассажирского транспорта общего пользования для инвалидов и других МГН |
| 16. | Обеспечение доступности аэропортов, железнодорожных вокзалов, автовокзалов, в том числе: нанесение тактильной разметки; установка мнемосхем; сооружение дополнительных окон для обслуживания маломобильных групп населения | - | МСЖКДХиТ; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере транспорта | 2024-2030 | обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры |
| 17. | Введение в эксплуатацию существующих объектов в сфере молодежной политики, которые в результате проведения капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (в общем количестве объектов в сфере молодежной политики, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | - | департамент молодежной политики Оренбургской области (далее - ДМП) | 2024-2030 | удельный вес существующих социально значимых объектов, которые в результате проведения в них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (в общем количестве объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию), - 100,0 процента |
| 18. | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объектам сферы молодежной политики (при необходимости) по территории объекта | - | ДМП | 2024-2030 | соблюдение гарантированных прав инвалидов |
| 19. | Оборудование на стоянках (остановках) автотранспортных средств около объектов сферы молодежной политики мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | ДМП | 2024-2030 | соблюдение гарантированных прав инвалидов |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
| 1. | Обучение (инструктирование) специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации | - | исполнительные органы; иные ведомства, предоставляющие услуги населению | 2024-2030 | увеличение доли сотрудников, оказывающих услуги инвалидам, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| 2. | Повышение доступности услуг общественного транспорта посредством предоставления субсидий городским округам, муниципальным округам и муниципальным районам Оренбургской области на условиях софинансирования на приобретение автомобильного пассажирского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН | постановление Правительства Оренбургской области от 29 декабря 2018 года N 916-пп "Об утверждении государственной программы "Развитие транспортной системы Оренбургской области" | МСЖКДХиТ | 2024-2030 | увеличение доли муниципальных транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов (в общем количестве транспортных средств, на которых осуществляются перевозки пассажиров) в городе Оренбурге |
| 3. | Повышение доступности услуг в сфере культуры, в том числе оснащение учреждений культуры и искусства специальным оборудованием и литературой | постановление от 29.12.2018 N 915-пп | МК; государственные учреждения культуры | 2024-2030 | увеличение доли государственных услуг, доступных для инвалидов, до 100,0 процента |
| 4. | Обеспечение инвалидам доступа к существующим объектам здравоохранения: | постановление от 25.12.2018 N 883-пп | МЗ | 2024-2030 | повышение удельного веса существующих объектов здравоохранения, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов |
| 4.1. | Доступ к месту предоставления услуги |
| 4.2. | Предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалидов |
| 5. | Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи | постановление от 25.12.2018 N 883-пп | МЗ | 2024-2030 | удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи (в общем числе объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) - 100,0 процента |
| 6. | Мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе, формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН (проведение форумов, конкурсов, смотров, фестивалей для лиц с ограниченными возможностями здоровья) | постановление от 24.12.2018 N 842-пп | МСР | 2024-2030 | увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Оренбургской области |
| 7. | Обеспечение доступности информации посредством субтитрирования информационных телевизионных программ (размещение в информационной программе "Вести Оренбуржья" синхронной бегущей строки) | постановление Правительства Оренбургской области от 10 июля 2013 года N 594-п; постановление от 24.12.2018 N 842-пп | МСР | 2024-2030 | доступность информации для лиц с нарушением функции слуха |
| 8. | Информирование инвалидов о ситуации на рынке труда | постановление Правительства Оренбургской области от 25 декабря 2018 года N 869-пп "Об утверждении государственной программы "Содействие занятости населения Оренбургской области" (далее - постановление от 25.12.2018 N 869-пп) | МТиЗН | 2024-2030 | повышение уровня информированности инвалидов о возможности трудоустройства |
| 9. | Оказание безработным инвалидам государственной услуги по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности | постановление от 25.12.2018 N 869-пп | МТиЗН | 2024-2030 | обеспечение доли трудоустроенных инвалидов не менее 50,0 процента |
| 10. | Содействие в трудоустройстве инвалидов | постановление от 25.12.2018 N 869-пп | МТиЗН | 2024-2030 | обеспечение доли трудоустроенных не менее 50,0 процента |
| 11. | Включение при формировании задания для заключения государственного или муниципального контракта на перевозку по муниципальным маршрутам условий оборудования транспортного средства для перевозки инвалидов и других МГН | - | МСЖКДХиТ; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере транспорта | 2024-2030 | обеспечение доступности автомобильного пассажирского транспорта общего пользования для инвалидов и других МГН |
| 12. | Проведение мониторинга законодательства Оренбургской области в сфере обеспечения условий для формирования доступной для инвалидов и других МГН социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в целях своевременного принятия решения о необходимости его совершенствования | - | исполнительные органы | 2024-2030 | выявление правовых актов, требующих внесения изменений, своевременная их актуализация |
| 13. | Обеспечение доступа инвалидам к существующим объектам молодежной политики | - | ДМП | 2024-2030 | удельный вес существующих объектов молодежной политики (в общем количестве объектов молодежной политики, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, - 100,0 процента |
| 14. | Организация транспортного обслуживания инвалидов (в рамках полномочий ДМП) | ДМП | 2024-2030 | обеспечение доступности предоставляемых услуг |
| 15. | Привлечение в качестве вожатых и тьюторов на время проведения летних инклюзивных смен в организации отдыха и оздоровления детей студентов образовательных организаций высшего образования, обучающихся по программам бакалавриата по направлениям подготовки "Специальное (дефектологическое) образование", "Психолого-педагогическое образование" (профиль - "Специальная психология"), "Специальная педагогика" ("Инклюзивное образование"), в том числе со знанием русского жестового языка при работе с детьми с преимущественными нарушениями сенсорных функций | - | МО; ДМП; органы местного самоуправления; организации отдыха детей и их оздоровления | 2025-2030 | формирование реестра организаций высшего образования, осуществляющих соответствующее обучение |
| 16. | Научно-методическая поддержка организаций отдыха детей и их оздоровления, организующих смены для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | - | МО; федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Оренбургский государственный педагогический университет"; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | 2024-2030 | оказание методической помощи в проведении инклюзивных смен |
| 17. | Организация и проведение совместных научно-практических конференций, семинаров, круглых столов по вопросам инклюзивного детского отдыха | - | МО; ГАУДО ОДТДМ им. В.П. Поляничко; организации отдыха детей и их оздоровления Оренбургской области | 2024-2030 | выработка единых рекомендаций по вопросам организации инклюзивного детского отдыха |
| 18. | Апробация и внедрение программы детского отдыха для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, включая аспекты психолого-педагогического сопровождения, разработанной ФГБОУ "Всероссийский детский центр "Орленок" | - | МО; ГАУДО ОДТДМ им. В.П. Поляничко; организации отдыха детей и их оздоровления Оренбургской области | 2024-2030 | разработка и направление в организации отдыха детей и их оздоровления для использования в работе рекомендаций с учетом региональных особенностей |
| 19. | Проведение мониторинга обеспеченности общеобразовательных организаций специалистами для организации обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | - | МО; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | 2024-2030 | увеличение числа педагогов, имеющих дефектологическое образование, или прошедших переподготовку |
| Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере профессионального образования |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение беспрепятственного доступа (приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, установка тактильных указателей, кнопок вызова, информаторов и другое) к объектам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования | постановление от 24.12.2018 N 842-пп; постановление от 25.12.2018 N 869-пп | профессиональные образовательные организации | 2024-2030 | повышение удельного веса количества профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем их количестве до 30,0 процента |
| 2. | Обеспечение доступности средств связи и информации | постановление от 24.12.2018 N 842-пп; постановление от 25.12.2018 N 869-пп | МО; профессиональные образовательные организации | 2024-2030 | повышение удельного веса количества профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем их количестве до 30,0 процента |
| 3. | Проведение конкурсов профессионального мастерства среди студентов с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 4. | Профессиональная переподготовка, повышение квалификации работников профессиональных образовательных организаций | постановление от 24.12.2018 N 842-пп; постановление от 25.12.2018 N 869-пп | профессиональные образовательные организации | 2024-2030 | повышение удельного веса количества профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем их количестве до 30,0 процента |
| 5. | Развитие в образовательных организациях высшего образования Оренбургской области доступной среды и инклюзивных форм обучения | решение Совета ректоров вузов Оренбургской области от 07.06.2016; положение об организации образовательного процесса для обучающихся - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утвержденное решением ученого совета ФГБОУ ВО "Оренбургский государственный университет" от 29.04.2016 | руководители образовательных организаций высшего образования | 2024-2030 | координация деятельности образовательных организаций высшего образования |
| 6. | Мониторинг трудоустройства выпускников образовательных организаций высшего образования с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья | Положение о деятельности центров содействия трудоустройству выпускников образовательных организаций высшего образования | МК; центры содействия трудоустройству выпускников организаций высшего образования | 2024-2030 | координация деятельности образовательных организаций высшего образования, содействие трудоустройству выпускников образовательных организаций высшего образования с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья |
| 7. | Создание специальных образовательных условий, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, для студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с учетом нозологических групп | - | МО; профессиональные образовательные организации | 2024-2030 | увеличение числа абитуриентов с инвалидностью, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования |

Примечание. Привлечение в качестве исполнителей настоящего Плана организаций, не относящихся к исполнительным органам Оренбургской области, осуществляется по согласованию либо на договорной основе.