Приложение № 3 к протоколу

заседания Управляющего совета

государственной программы «Экономическое развитие Оренбургской области»

от___________№__________

Перечень мероприятий (результатов), направленных на реализацию задач структурных элементов государственной программы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  | Связь с иными государственными программами Оренбургской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Региональный проект 1 «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат 1 «Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда. | Созданы региональные центры компетенций для возможности тиражирования положительного опыта и подходов по повышению производительности труда на региональном уровне. Создана «фабрика процессов», представляющая собой площадку, обеспечивающую практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов. Экспертами РЦК реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта. Сотрудники предприятий-участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) прошли обучение по программе повышения производительности | условная единица | 8 | 17 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| Региональный проект 2 «Производительность труда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат 1 «Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта» | Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта «Производительность труда». Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций и «фабрик процессов» реализуются в соответствии с методиками, утверждёнными автономной некоммерческой организацией «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда». | единица | 0,0000 | - | - | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 3,0000 | – |
|  | Результат 2 «Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда» | Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Субъектами Российской Федерации заключены с предприятиями соглашения о взаимодействии в целях реализации проектов по повышению производительности труда с помощью ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК | Единица | 47,0000 | - | - | 54,0000 | 61,0000 | 68,0000 | 75,0000 | 82,0000 | 85,0000 | – |
| Региональный проект 3 «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Оренбургская область)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат 1 «Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)» | Фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств) ежегодно предоставляются поручительства (независимые гарантии) субъектам малого и среднего предпринимательства для обеспечения привлечения финансовых ресурсов | миллиард рублей | 1,8900 | – | – | 1,3900 | 1,4000 | 1,4100 | 1,4200 | 1,4200 | 1,4200 | – |
|  | Результат 2 «Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций» | Государственными микрофинансовыми организациями ежегодно предоставляется финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства | миллион рублей | 659,0000 | – | – | 441,1000 | 439,7000 | 446,0000 | 445,6000 | 445,6000 | 445,6000 | – |
| Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат 3 «Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» | Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства ежегодно предоставляются услуги и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим вести бизнес | тысяча единиц | 4,5000 | – | – | 0,8820 | 0,8820 | 0,8820 | 0,8820 | 0,8820 | 0,8820 | - |
| Региональный проект 4 «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат 1 «Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией)» | Государственными микрофинансовым и организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов | тысяча единиц | 0,411 | 0,404 | 0,404 | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Результат 2 «Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) региональных гарантийных организаций» | Региональными гарантийными организациями обеспечено гарантирование финансовых обязательств субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях | миллион рублей | 776,8524 | 1118,7201 | 1326,0500 | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Результат 3 «Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги)» | Организована работа Центра «Мой бизнес». Информирование и консультирование граждан и субъектов МСП о мерах господдержки | тысяча единиц | 0,577 | 0,693 | 0,831 | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Результат 4 «Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта» | Субъектами МСП-экспортерами обеспечен объем экспорта в объеме не менее 12,6 млн долл. США в 2024 году (по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату заключения экспортного контракта) при поддержке Центра поддержки экспорта Оренбургской области | миллиард долларов | 0,0169 | 0,0143 | 0,0126 | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Результат 5 «Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и среднего предпринимательства -экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта)» | Реализация мероприятия по предоставлению субсидии на обеспечение деятельности ЦПЭ | единица | 39 | 34 | 30 | – | – | – | – | – | – | – |
| Региональный проект 5 «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат 1 «Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)» | Государственными микрофинансовым и организациями обеспечено предоставление финансовых ресурсов для самозанятых граждан по льготной ставке не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России, в размере до 1 млн. рублей сроком на 3 года | миллион рублей | 3,1 | 5,5 | 5,8 | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Результат 2 «Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)» | Инфраструктурой поддержки субъектов МСП и федеральными институтами развития оказаны информационноконсультационные и образовательные услуги самозанятым гражданам (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах | тысяча человек | 0,197 | 0,346 | 0,406 | – | – | – | – | – | – | – |
| Региональный проект 6 «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат 1 «Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)» | Внесены изменения в Закон Оренбургской области «О патентной системе налогообложения» | тысяча единиц | 13,958 | 14,586 | 15,242 | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Результат 2 «Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами и независимыми гарантиями РГО)» | Региональными гарантийными организациями обеспечено предоставление поручительств и независимых гарантий для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее 1 года, на льготных условиях | миллиард рублей | 0,0284 | 0,0297 | 0,031 | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Результат 3 «Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)» | Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее одного года. | единица | 41 | 53 | 62 | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Результат 4 «Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)» | ​Инфраструктурой поддержки субъектов МСП, иными организациями, оказывающими информационно-консультационные услуги субъектам МСП (центрами компетенций) и федеральными институтами развития в оффлайн и онлайн форматах оказаны различные услуги гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и действующим предпринимателям. | тысяча единиц | 1,999 | 2,925 | 3,3 | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Результат 5 «Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и (или) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом)» | Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по оказанию поддержки субъектам МСП, являющихся социальными предпринимателями и (или) созданными физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно. В 2024 году количество уникальных социальных предприятий и (или) субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет ключительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде гранта, составит не менее чем 15,2 тыс. субъектов МСП | единица | 44 | 105 | 110 | – | – | – | – | – | – | – |
| Региональный проект 7 «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Результат 1 «Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Оренбургской области» | Набор 15 специальных инструментов, способствующих вовлечению субъекта МСП в единую систему поддержки экспорта | условная единица | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |  |
| Региональный проект 8 «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Оренбургской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Результат 1 «Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Оренбургской области» | В Оренбургской области внедрены инструменты Регионального экспортного стандарта, осуществляется заполнение в системе онлайн мониторинга внедрения инструментов РЭС | условная единица | 0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Региональный проект 9 «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат 1 «Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» | Предоставлена(-ы) субсидия(-и) на реализацию мероприятий, предусмотренных в рамках направлений, утвержденных в государственной программе Российской Федерации «Развитие туризма», с учетом методических рекомендаций по организации в субъектах Российской Федерации деятельности в сфере развития туризма | единица | 0,0000 | 0,0000 | – | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | – | – | – |  |
| Увеличено количество доступных номеров для размещения граждан в целях их обеспечения комфортными условиями для отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат 2 «Обеспечено завершение строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости» | Завершено строительство объекта обеспечивающей инфраструктуры "Реконструкция очистных сооружений г. Соль-Илецка 2 очередь. (Биологическая очистка)» | единица | 0,0000 | 0,0000 | – | – | 1,0000 | – | – | – | – |  |
| Региональный проект 10 «Развитие туристической инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Результат 1 «Обеспечена поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в форме межбюджетных трансфертов (пляжи и национальные туристские маршруты)» | ​Произведен отбор заявок юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей, предоставлены гранты в форме субсидии по не менее чем 10 проектам, направленным на создание и (или) развитие пляжей на берегах морей, рек, озер, водохранилищ или иных водных объектов, а также создание и (или) развитие национальных туристских маршрутов | условная единица | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 2. | Результат 2 «Обеспечено выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости в 2024 году» | Предоставление межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования на обеспечение завершения строительно-монтажных работ объекта обеспечивающей инфраструктуры «Реконструкция очистных сооружений г. Соль-Илецка 2 очередь. (Биологическая очистка)» | единица | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |  |
| Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Результат 3 «Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы «Число туристских поездок» | Предоставлена(-ы) субсидия(-и) на реализацию мероприятий, предусмотренных в рамках направлений, утвержденных в государственной программе Российской Федерации «Развитие туризма», с учетом методических рекомендаций по организации в субъектах Российской Федерации деятельности в сфере развития туризма | единица | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |  |
| Региональный проект 11 «Повышение доступности туристических продуктов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Результат 1 «Обеспечена поддержка и продвижение событийных мероприятий, возникающих при реализации региональных проектов» | Предоставлена субсидия из областного бюджета, источником финансового обеспечения которой являются средства федерального бюджета, на осуществление поддержки и продвижение событийного мероприятия «XVI Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард» | условная единица | – | 25000 | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 2. | Результат 2 «Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста» | Предоставлена субсидия из областного бюджета, источником финансового обеспечения которой являются средства федерального бюджета, юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием государственных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение государственной услуги в социальной сфере для не менее 1 тыс. школьников, обучающихся в 5-9 классах | тысяча человек | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат 1 «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в ГАУ «МФЦ»» | Качественная характеристика сведений о качестве и доступности государственных и муниципальных услуг в ГАУ «МФЦ» | процентов | 94,0 | 95,0 | 95,0 | - | - | - | - | - | - | – |
|  | Результат 1 «Уровень удовлетворенности граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе услуг, необходимых для начала осуществления и развития предпринимательской деятельности) в ГАУ «МФЦ»» | Качественная характеристика сведений о качестве и доступности государственных и муниципальных услуг в ГАУ «МФЦ» | процентов | - | - | - | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | – |
|  | Результат 2 «Количество услуг, оказанных в ГАУ «МФЦ»» | Количественная характеристика выполнения государственного задания ГАУ «МФЦ» | единиц | 641 938 | 662 211 | 595 516 | 610 403 | 610 403 | 610 403 | 610 403 | 610 403 | 610 403 | - |
|  | Результат 3 «Количество жалоб, поступивших в ГАУ «МФЦ»» | Качественная характеристика выполнения государственного задания ГАУ «МФЦ» | единиц | 120 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - |
|  | Результат 4 «Время ожидания в очереди при обращении заявителя в ГАУ «МФЦ» для получения государственных (муниципальных) услуг» | Качественная характеристика выполнения государственного задания ГАУ «МФЦ» | минут | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | – |
|  | Результат 4 «Время ожидания в очереди при обращении заявителя (гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя) в ГАУ «МФЦ» для получения государственных (муниципальных) услуг (в том числе услуг, необходимых для начала осуществления и развития предпринимательской деятельности)» | Качественная характеристика выполнения государственного задания ГАУ «МФЦ» | минут | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | – |
| Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Оренбургской области в целях содействия достижению наилучших результатов значений показателей деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Результат 1 «Доля муниципальных образований, имеющих значение комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления выше 0,4 (не менее)» | Результат характеризует степень эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Оренбургской области | процентов | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | – |
| Развитие выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Оренбургской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Результат 1 «Количество выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, в которых принимают участие представители минэкономразвития (не менее)» | Результат характеризует степень выполнение мероприятия, направленного на развитие выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Оренбургской области | единиц | 18 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | – |
| Повышение эффективности использования бюджетных средств и качества обеспечения государственных и муниципальных нужд Оренбургской области, а также эффективности использования средств, используемых при осуществлении закупок заказчиками в соответствии с Федеральным законом № 223 ФЗ, за счет автоматизации процессов планирования и осуществления закупок товаров, работ, услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат 1 «Количество извещений об осуществлении закупок, размещенных ГКУ «ЦОЗ» в Единой информационной системе в сфере закупок, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по результатам рассмотрения заявок на закупку, поступивших от заказчиков посредством региональной информационной системы в сфере закупок» | Результат характеризует качество обеспечения государственных нужд области за счет автоматизации процессов планирования и осуществления государственных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Оренбургской области | штук | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | – |
| Обеспечение деятельности министерства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат 1 «Доля расходов бюджета минэкономразвития, формируемых в рамках государственной программы, в общем объеме расходов бюджета минэкономразвития» | Результат характеризует степень эффективности использования бюджетных средств | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Развитие инвестиционной деятельности в Оренбургской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение инвестиционной привлекательности Оренбургской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат 1 «Количество консультаций, проведенных для инвесторов» | Количественная характеристика выполнения соглашения АНО «Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области | единиц | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | – |
|  | Результат 2 «Количество проектов на сопровождении у АНО «Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области»» | Количественная характеристика выполнения соглашения АНО «Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области» | единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | – |
|  | Результат 3 «Количество проектов, включенных в реестр приоритетных инвестиционных проектов Оренбургской области» | Количественная характеристика выполнения соглашения АНО «Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
|  | Результат 4 «Количество бизнес-планов инвесторов, проанализированных АНО «Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области» | Количественная характеристика выполнения соглашения АНО «Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области | единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | – |
|  | Результат 5 «Количество разработанной проектно-сметной документации по созданию объектов инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Оренбуржье»» | Количественная характеристика выполнения соглашения АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» | единиц | 0 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | – |
|  | Результат 6 «Количество заключенных с инвесторами соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории ОЭЗ» | Количественная характеристика выполнения соглашения АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье». Результат характеризует степень выполнения мероприятия, направленного на оказание мер налогового стимулирования инвесторов на территории Оренбургской области, за счет предоставление налоговых льгот | единиц | 5 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | – |
|  | Результат 7 «Площадь земельных участков, предоставленных в аренду и (или) находящихся в собственности резидентов ОЭЗ» | Количественная характеристика выполнения соглашения АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» | гектаров | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | – |
| Стимулирование реализации инвестиционных проектов на территории Оренбургской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат 1 «Объем выручки предприятий, пользующихся льготой по налогу на имущество организаций, организациям, реализующим инвестиционные проекты, включенные в реестр приоритетных инвестиционных проектов Оренбургской области, по которым предоставляются меры государственной поддержки, - в отношении вновь созданного и (или) приобретаемого нового (не бывшего в эксплуатации) имущества в рамках реализации инвестиционного проекта, принятого к бухгалтерскому учету в качестве основных средств после заключения инвестиционного договора о реализации инвестиционного проекта» | результат характеризует степень выполнения мероприятия, направленного на оказание мер налогового стимулирования инвесторов на территории Оренбургской области, за счет предоставление налоговых льгот | млн. рублей | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Результат 2 «Количество налогоплательщиков, применяющих инвестиционный налоговый вычет» | Результат характеризует степень выполнения мероприятия, направленного на оказание мер налогового стимулирования инвесторов на территории Оренбургской области, за счет предоставление налоговых льгот | единиц | – | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | _ |
|  | Результат 3 «Количество новых рабочих мест, созданных резидентами ТОР Оренбургской области» | Результат характеризует степень выполнения мероприятия, направленного на оказание мер налогового стимулирования инвесторов на территории Оренбургской области, за счет предоставление налоговых льгот | единиц | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | – | – |
|  | Результат 4 «Объем инвестиций в объекты инфраструктуры в рамках предоставления субсидий на создание объектов инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов» | Результат характеризует степень выполнения мероприятия, направленного на содействие в реализации инвестиционных проектов, включенных в федеральный перечень новых инвестиционных проектов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 года № 1704 | тыс. рублей | 533 929,1 | 816 975,7 | 1 191 875,7 | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Результат 5 «Общий объем осуществленных инвестиций на территории ОЭЗ» | Результат характеризует степень выполнения мероприятия, направленного на содействие в реализации инвестиционных проектов на территории ОЭЗ | млн. рублей | – | 1 352,9 | 4 000,00 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | – |
|  | Результат 6 «Количество рабочих мест, созданных резидентами на территории ОЭЗ» | Результат характеризует степень выполнения мероприятия, направленного на содействие в реализации инвестиционных проектов на территории ОЭЗ | единиц | – | 83 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | – |
|  | Результат 7 «Обеспечение поступлений в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации нового инвестиционного проекта, в объеме не менее 100 процентов от размера предоставляемой субсидии и в объеме не менее установленных в Соглашении о намерениях» накопительным итогом | Результат характеризует степень выполнения мероприятия, направленного на содействие в реализации инвестиционных проектов, включенных в федераль-ный перечень новых инвестиционных проектов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 года № 1704 | млн. рублей | – | – | 26,9 | 48,9 | 71,9 | 96 | 121,2 | 147,5 | 174,9 | – |
|  | Результат 8 «Объем инвестиций на реализацию нового инвестиционного проекта » | Результат характеризует степень выполнения мероприятия, направленного на содействие в реализации инвестиционных проектов, включенных в федеральный перечень новых инвестиционных проектов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 года № 1704 | млн. рублей | – | 1800,0 | 200,0 | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Результат 9 «Количество рабочих мест, созданных в рамках реализации новых инвестиционных проектов» | Результат характеризует степень выполнения мероприятия, направленного на содействие в реализации инвестиционных проектов, включенных в федеральный перечень новых инвестиционных проектов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 года № 1704 | единиц | – | 45 | 35 | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Результат 10 «Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Оренбургской области от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий» | результат характеризует поступление в консолидированный бюджет Оренбургской области налоговых и неналоговых доходов от реализации инфраструктурного проекта в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта «Особая экономическая зона промышленного-производственного типа «Оренбуржье» / технологическое присоединение к сетям электроснабжения | млн. рублей | – | 0,62 | 4,81 | 28,34 | 113,04 | 160,83 | 181,14 | 198,21 | 216,97 | - |
|  | Результат 11 «Ввод объекта транспортной инфраструктуры в эксплуатацию» | в соответствии с детализированным перечнем мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Оренбургской области, соглашения с Минстроем России от 27.01.2022 № 12-28/с созданы объекты транспортной инфраструктуры в целях реализации инфраструктурных проектов в рамках инвестиционного проекта «Особая экономическая зона промышленного-производственного типа «Оренбуржье» | единиц | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – |
|  | Результат 12 «Объем выручки малых технологических компаний, пользующихся льготой по налогу на прибыль организаций для налогоплательщиков - российских организаций, зарегистрированных и (или) осуществляющих деятельность на территории Оренбургской области, включенных в реестр малых технологических компаний» | результат характеризует степень выполнения мероприятия, направленного на стимулирование развития малых технологических компаний на территории Оренбургской области, за счет предоставление налоговых льгот | млн. рублей | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Комплекс процессных мероприятий 3 «Государственная поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оказание мер поддержки субъектам МСП и обеспечение деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат 1 «Площадь помещений ГБУ «ООБИ», предоставленных субъектам МСП» | Количественная характеристика выполнения государственного задания ГБУ «ООБИ» | кв. метров | 3076,59 | 3087,01 | 3087,01 | 3108,7 | 3108,7 | 3108,7 | – | – | – | – |
|  | Результат 2 «Количество жалоб, поступивших (обоснованных) в ГБУ «ООБИ»» | Качественная характеристика выполнения государственного задания ГБУ «ООБИ» | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – |
|  | Результат 3 «Количество консультаций, проведенных ГБУ «ООБИ»» | Количественная характеристика выполнения государственного задания ГБУ «ООБИ» | единиц | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | – | – | – | – |
|  | Результат 4 «Количество субъектов МСП, получивших поддержку в Центре «Мой бизнес»» | Количественная характеристика выполнения соглашения с АНО "Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области" | единиц | 577 | 693 | 831 | 300 | – | – | – | – | – | – |
|  | Результат 5 «Оборот субъектов предпринимательства» | Результат характеризует степень выполнения мероприятия, направленного на оказание мер налогового стимулирования субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Оренбургской области, за счет предоставление налоговых льгот | тыс. рублей | 820666 | 820666 | 786683 | 832310 | – | – | – | – | – | – |
|  | Результат 6 «Объем займов и мирозаймов, предоставленных МКК "ОО Фонд ПМП" субъектам малого и среднего предпринимательства | Результат характеризует объем займов и мирозаймов, предоставленных МКК "ОО Фонд ПМП" субъектам малого и среднего предпринимательства | тыс. рублей | - | 85 000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Результат 7 «Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства при гарантийной поддержке НО «ГФОО» | Результат характеризует объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства при гарантийной поддержке НО «ГФОО» | тыс. рублей | - | 85 000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Комплекс процессных мероприятий 4 «Поддержка малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оказание услуг и мер поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим вести бизнес организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат 1 «Субъектам МСП, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также гражданам, желающим вести бизнес обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг» (количество субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также гражданам, желающим вести бизнес, получивших услуги в Центре) | Инфраструктурой поддержки субъектов МСП оказаны информационно-консультационные и образовательные услуги субъектам МСП, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также гражданам, желающим вести бизнес | единиц | – | – | – | 200 | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  | Результат 2 «Субъектам малого и среднего предпринимательства, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку в виде грантов)» | Предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по оказанию поддержки субъектам МСП. В 2025 году количество субъектов МСП получивших финансовую поддержку в виде гранта | единиц | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – |
|  | Результат 4 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших услуги автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области» | Инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства оказаны услуги по экспортной поддержке | единиц | – | – | – | 65 | – | – | – | – | – | – |
|  | Результат 5 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства выведенных на экспорт при поддержке Центра (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, заключивших экспортные контракты при содействии Центра)» | Инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечена поддержка по заключению экспортных контрактов | единиц | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – |
| Поощрение муниципальных команд по итогам рейтинга экономического развития муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат 1 «Проведен ежегодный конкурсный отбор муниципальных образований на поощрение муниципальных команд по итогам рейтинга экономического развития муниципальных образований Оренбургской области» | В качестве поощрения предоставлена дотация бюджетам муниципальных образований на поощрение муниципальных команд по итогам рейтинга экономического развития муниципальных образований | единиц | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Комплекс процессных мероприятий 5 «Организация и проведение мероприятий в сфере туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Популяризация туристско-рекреационного комплекса Оренбургской области, продвижение туристско-рекреационного потенциала Оренбургской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат 1 «Количество мероприятий, направленных на повышение туристической привлекательности Оренбургской области» | Результат характеризует степень выполнения мероприятий, направленных на повышение туристической привлекательности Оренбургской области | единиц | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| Комплекс процессных мероприятий 6 «Развитие торговли Оренбургской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие сельской торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Результат 1 «Количество отдаленных, труднодоступных и малонаселенных пунктов Оренбургской области, а также населенных пунктов, в которых отсутствуют торговые объекты, в которые осуществлена доставка социально значимых товаров с возмещением стоимости ГСМ» | Результат характеризует степень выполнения мероприятия, направленного на организацию торгового обслуживания жителей отдаленных, труднодоступных и малонаселенных пунктов Оренбургской области, а также населенных пунктов, в которых отсутствуют торговые объекты | единиц | 414 | 404 | 387 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | – |
| Повышение качества торгового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Результат 1 «Количество проведенных экспертиз объектов общественного питания» | Результат характеризует степень выполнения мероприятия, направленного на повышение эффективности контроля в рамках регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, получение объективных и обоснованных выводов по вопросам, требующим специальных знаний и проведения исследований экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями по сертификации услуг общественного питания | единиц | 0 | 0 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | – |
| Содействие товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам в реализации произведенной ими продукции путем организации нестационарной и мобильной торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Результат 1 «Количество местных товаропроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств, участвующих в конкурсных, выставочно-ярмарочных, конгрессных, презентационных мероприятиях, направленных на развитие потребительского рынка Оренбургской области (не менее)» | Результат характеризует степень выполнения мероприятия, направленного на стимулирование деловой активности, повышение качества обслуживания в сфере торговли и услуг, позиционирование качественной местной продукции, насыще-ние внутреннего потребительского рынка товарами, расширение рынков сбыта продукции местных товаропроиз водителей и кресть янских (фермерских) хозяйств, содействие устойчивому социально-экономическому росту регионального бизнеса | единиц | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | - |
| Повышение уровня обеспеченности населения нестационарными торговыми объектами по продаже печатной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Результат 1 «Количество нестационарных торговых объектов (включая «книжные развалы», объекты, расположенные в торговых комплексах (центрах) моллах, учреждениях здравоохранения, образования, на объектах транспортной инфраструктуры) по продаже печатной продукции» | Результат характеризует степень выполнения мероприятия, направленного на обеспечение доступности приобретения населением печатной продукции | единиц | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | – |
| Комплекс процессных мероприятий 7 «Развитие рекламы и нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Оренбург» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности государственного учреждения в сфере рекламы и в области регулирования торговой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат 1 «Количество изменений, внесённых в схемы размещения рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Оренбург с целью их актуализации» | Результат характеризует степень выполнения мероприятия, направленного на развитие рекламы и нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Оренбург | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
|  | Результат 2 «Количество проведенных проверочных мероприятий в области размещения рекламных конструкций» | Результат характеризует степень выполнения мероприятия, направленного на развитие рекламы на территории муниципального образования город Оренбург | единиц | 51 | 36 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | – | – | – |